## г. Казань,пр.Победы, д.178 - З
УТВЕРЖДАЮ:
МКУ "Комитет ЖКХ Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани"
Заместитель председателя
____________ Галимуллина А.Д.
"___"__________20___г.
Ведомость объёмов работ по объекту
Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов
по адресу: РТ, г.Казань, пр.Победы, д.178
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Поставка оборудования | [7 empty] | Раздел 1. Поставка оборудования
1 | 1 | Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты ЕI30, количество остановок 9 | компл | 2 |  |  | 1
Раздел 2. Замена лифтового оборудования | [7 empty] | Раздел 2. Замена лифтового оборудования
2 | 2 | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | 2 |  |  | 1
3 | 3 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | 2 |  |  | 1
4 | 4 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола | кабина | 2 |  |  | 1
5 | 5 | Замена металлического каркаса кабины | шт | 2 |  |  | 1
6 | 6 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг | шт | 2 |  |  | 1
7 | 7 | Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг | шт | 2 |  |  | 1
8 | 8 | Замена рамки слабины подъемных канатов | шт | 2 |  |  | 1
9 | 9 | Замена противовеса при подвеске: трехканатной | шт | 2 |  |  | 1
10 | 10 | Замена тягового каната | шт | 2 |  |  | 1
11 | 11 | Замена ограничителя скорости | шт | 2 |  |  | 1
12 | 12 | Замена каната ограничителя скорости | шт | 2 |  |  | 1
13 | 13 | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная | шт | 2 |  |  | 1
14 | 14 | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 | шт | 2 |  |  | 1
15 | 15 | Замена подвесного кабеля | кабель | 2 |  |  | 1
16 | 16 | Установка шунта: точной остановки кабины | шт | 18 |  | 2*9 | 1
17 | 17 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | 2 |  |  | 1
18 | 18 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 МП и шахта | 100 м | 0.11259 |  | 11,259 / 100 | 1
19 | 19 | Замена направляющих: кабины | м | 54.2 |  | (1,2+0,7+2,8*9)*2 | 1
20 | 20 | Замена направляющих: противовеса | м | 54.2 |  | (1,2+0,7+2,8*9)*2 | 1
Раздел 3. замена диспетчерской связи | [7 empty] | Раздел 3. замена диспетчерской связи
21 | 21 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.02 |  | (1*2) / 100 | 1
22 | 22 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм | м | 2 |  | 1*2 | 1
23 | 23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.02 |  | (1*2) / 100 | 1
24 | 24 | Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5 | 1000 м | 0.002 |  | 1*2/1000 | 1
25 | 25 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А | шт | 2 |  |  | 1
26 | 26 | Пускатель электромагнитный УХЛ4, 220В/50Гц, 1з+1р, 40А, нереверсивный, без реле, IP00 | шт | 2 |  |  | 1
27 | 27 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (лифтовой блок,маршрутизатор) | шт | 3 |  | 2+1 | 1
28 | 28 | Лифтовой блок 7.3 | шт | 2 |  |  | 1
29 | 29 | Маршрутизатор Keenetiс 4G | шт | 1 |  |  | 1
30 | 30 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 2 |  |  | 1
31 | 31 | Извещатели охранные магнитоконтактные, контакты размыкаются при тревоге, 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты), размеры 7,5х21 мм | 100 шт | 0.02 |  | (2) / 100 | 1
Раздел 4. общестроительные работы | [7 empty] | Раздел 4. общестроительные работы
32 | 32 | Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм | шт | 18 |  | 2*9 | 1
33 | 33 | Обрамление двери шахты, материал сталь толщиной 1,2 мм (проем ДШ 700х2000 мм) | компл. | 18 |  | 9*2 | 1
34 | 34 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (нащельники) | 100 м | 0.72 |  | ((2+2)*9*2) / 100 | 1
35 | 35 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0.04104 |  | (((2*0,1)*2)*5,7)*9*2/1000 | 1
36 | 36 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (пороги) | 100 м | 0.126 |  | (0,7*9*2) / 100 | 1
37 | 37 | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм | т | 0.031626 |  | (0,126*100*0,1)*25,1/1000 | 1
38 | 38 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением лестница в приямке | т | 0.0072 |  | 3,6*2/1000 | 1
39 | 39 | Лестница приставная | шт | 2 |  |  | 1
Раздел 5. Замена люка | [7 empty] | Раздел 5. Замена люка
Люк | [8 empty] | Люк
40 | 40 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 / Демонтаж | 100 м2 | 0.0128 |  | (0,8*0,8*2) / 100 | 1
41 | 41 | Монтаж люка противопожарного | м2 | 1.28 |  | 0,8*0,8*2 | 1
42 | 42 | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм | шт | 2 |  |  | 1
Раздел 6. Пусконаладка лифтов | [7 empty] | Раздел 1. Пусконаладка лифтов
43 | 43 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, релейно-контакторный | шт | 2 |  |  | 1
44 | 44 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-001-01 | остановка | -2 |  | (9-10)*2 | 1
Раздел 7. ПНР диспетчеризации | [7 empty] | Раздел 2. ПНР диспетчеризации
45 | 45 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 |  |  | 1
| Составил: | (Заместитель генерального директора по региональным продажам ООО «ТАТЛИФТ» Архипов А.А.) | [7 empty] | (Заместитель генерального директора по региональным продажам ООО «ТАТЛИФТ» Архипов А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]