## г.Нижнекамск, ул.30 лет Победы,
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО УК "Жильё" |  |  |  |  | ООО «ТАТЛИФТ» | [5 empty] | МКУ "Исполнительный комитет
ДИРЕКТОР |  |  |  |  | Заместитель генерального директора по региональным продажам | [5 empty] | Нижнекамского муниципального района РТ"
и.о. Заместитель руководителя
____________________Суслин Н. Ю. |  |  |  |  | ____________________Архипов А.А. | [5 empty] | ____________ | Никитина О.А.
"___"__________20___ г. |  |  |  |  | "___"__________20___ г. | [5 empty] | "___"__________20___ г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 16. Республика Татарстан | [10 empty] | 16. Республика Татарстан | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 16. Республика Татарстан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Татарстан | [10 empty] | Республика Татарстан | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Татарстан
Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Нижнекамск, ул.30 лет Победы, д.2/39 | [29 empty] | Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Нижнекамск, ул.30 лет Победы, д.2/39
(наименование стройки)
Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Нижнекамск, ул.30 лет Победы, д.2/39 | [30 empty] | Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Нижнекамск, ул.30 лет Победы, д.2/39
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Замена лифтов ПНР | [31 empty] | Замена лифтов ПНР
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 188.51 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 73.58 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 184.12 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 154.52 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладка лифтов | [33 empty] | Раздел 1. Пусконаладка лифтов
1 | ГЭСНп01-14-001-01 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, релейно-контакторный | [32 empty] | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, релейно-контакторный | bar: 4 to 7
| 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [33 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 184.32; 12: 72837.73 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 138.24 | 0.8 | 110.592 |  |  | 327.93 |  | 36266.43 | [23 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 92.16 | 0.8 | 73.728 |  |  | 496.03 |  | 36571.3 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 72837.73 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 72837.73 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 53899.92 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 26221.58 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 152959.23; 12: 152959.23 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп01-14-001-03 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-001-01 |  |  |  | 4: остановка; 5: -1; 6: 1; 7: -1 | [20 empty] | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-001-01
|  | Объем=(ост-10)*л | [39 empty] | Объем=(ост-10)*л
| 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [33 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: -5.76; 12: -2276.18 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 4.32 | 0.8 | -3.456 |  |  | 327.93 |  | -1133.33 | [23 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 2.88 | 0.8 | -2.304 |  |  | 496.03 |  | -1142.85 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: -2276.18 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: -2276.18 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: -1684.37 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: -819.42 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4779.97; 12: -4779.97 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пусконаладка лифтов : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Пусконаладка лифтов :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 70561.55 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 70561.55 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 148179.26 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 148179.26 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 70561.55 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 52215.55 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 25402.16 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 70561.55 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 52215.55 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 25402.16 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Пусконаладка лифтов |  |  |  | 12: 148179.26 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Пусконаладка лифтов
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 178,56 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 118543.41 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 118543.41 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 29635.85 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 29635.85 | [33 empty] | Электротехнические устройства
Раздел 2. ПНР диспетчеризации | [33 empty] | Раздел 2. ПНР диспетчеризации
3 | ГЭСНп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [33 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.72; 12: 5819.62 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 | 0.8 | 0.536 |  |  | 391.31 |  | 209.74 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 | 0.8 | 2.144 |  |  | 592.48 |  | 1270.28 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 6.03 | 0.8 | 4.824 |  |  | 540.12 |  | 2605.54 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 | 0.8 | 2.144 |  |  | 485 |  | 1039.84 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.34 | 0.8 | 1.072 |  |  | 647.59 |  | 694.22 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5819.62 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5819.62 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4306.52 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2095.06 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12221.2; 12: 12221.2 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 |  |  |  | 4: канал; 5: -1; 6: 1; 7: -1 | [20 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [33 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: -5.16; 12: -2801.24 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.3225 | 0.8 | -0.258 |  |  | 391.31 |  | -100.96 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 1.29 | 0.8 | -1.032 |  |  | 592.48 |  | -611.44 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 2.9025 | 0.8 | -2.322 |  |  | 540.12 |  | -1254.16 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 1.29 | 0.8 | -1.032 |  |  | 485 |  | -500.52 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 0.645 | 0.8 | -0.516 |  |  | 647.59 |  | -334.16 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: -2801.24 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: -2801.24 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: -2072.92 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: -1008.45 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5882.61; 12: -5882.61 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 ПНР диспетчеризации : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 ПНР диспетчеризации :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3018.38 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 3018.38 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 6338.59 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 6338.59 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3018.38 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2233.6 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1086.61 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 3018.38 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2233.6 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1086.61 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 ПНР диспетчеризации |  |  |  | 12: 6338.59 | [30 empty] | Всего по разделу 2 ПНР диспетчеризации
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 5,56 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 5070.87 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 5070.87 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1267.72 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1267.72 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 73579.93 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 73579.93 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 154517.85 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 154517.85 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 73579.93 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 54449.15 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 26488.77 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 73579.93 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 54449.15 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 26488.77 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 33993.93 | [35 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 188511.78 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 184,12 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 123614.28 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 118543.41 | [39 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 5070.87 | [39 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 30903.57 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 29635.85 | [39 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1267.72 | [39 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Заместитель генерального директора по региональным продажам ООО «ТАТЛИФТ» Архипов А.А.) | [40 empty] | (Заместитель генерального директора по региональным продажам ООО «ТАТЛИФТ» Архипов А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (Заместитель генерального директора по региональным продажам ООО «ТАТЛИФТ» Архипов А.А.) | [41 empty] | Заместитель генерального директора по региональным продажам ООО «ТАТЛИФТ» | (Заместитель генерального директора по региональным продажам ООО «ТАТЛИФТ» Архипов А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.