## г. Казань,пр.Ямашева, д.67 - З
УТВЕРЖДАЮ:
МКУ "Комитет ЖКХ Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани"
Заместитель председателя
____________ Галимуллина А.Д.
"___"__________20___г.
Ведомость объёмов работ по объекту
Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов
по адресу: РТ, г. Казань,пр.Ямашева, д.67
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Поставка оборудования | [8 empty] | Раздел 1. Поставка оборудования
| 1 | Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17 | компл | 1 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
| 2 | Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты ЕI60, количество остановок 17 | компл | 1 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
Раздел 2. Замена лифтового оборудования | [8 empty] | Раздел 2. Замена лифтового оборудования
| 3 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
| 4 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола | кабина | 1 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | 2/2 | 17 35 | 1
| 5 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола | кабина | 1 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | 2/2 | 17 35 | 1
| 6 | Замена рамки слабины подъемных канатов | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
| 7 | Замена тягового каната | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
| 8 | Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
| 9 | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
| 10 | Замена подвесного кабеля | кабель | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
| 11 | Установка шунта: точной остановки кабины | шт | 34 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | 2*17 | 17 35 | 1
| 12 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 МП и шахта | 100 м | 0.11904 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | 11,9035 / 100 | 17 35 | 1
| 13 | Замена направляющих: кабины | м | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
| 14 | Замена направляющих: противовеса | м | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
Раздел 3. замена диспетчерской связи | [8 empty] | Раздел 3. замена диспетчерской связи
| 15 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.02 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 | (2*1) / 100 | 6 12 | 1
| 16 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм | м | 2 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 | 2*1 | 6 12 | 1
| 17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.02 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 | (2*1) / 100 | 6 12 | 1
| 18 | Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5 | 1000 м | 0.002 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 | 2*1/1000 | 6 12 | 1
| 19 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 |  | 6 12 | 1
| 20 | Пускатель электромагнитный УХЛ4, 220В/50Гц, 1з+1р, 40А, нереверсивный, без реле, IP00 | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 |  | 6 12 | 1
| 21 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (лифтовой блок) | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 |  | 6 12 | 1
| 22 | Лифтовой блок 7.3 | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 |  | 6 12 | 1
| 23 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 1 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 |  | 6 12 | 1
| 24 | Извещатели охранные магнитоконтактные, контакты размыкаются при тревоге, 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты), размеры 7,5х21 мм | 100 шт | 0.01 | ПД 021-26 Раздел 5.2. ИОС.СС л.5 | (1) / 100 | 6 12 | 1
Раздел 4. общестроительные работы | [8 empty] | Раздел 4. общестроительные работы
| 25 | Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: свыше 800 до 1000 мм | шт | 34 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | 2*17 | 17 35 | 1
| 26 | Обрамление дверей шахты стальных в порошковой окраске, толщина металла 1,2мм (проем ДШ 800х2000 мм) | компл. | 34 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | 17*2 | 17 35 | 1
| 27 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (нащельники) | 100 м | 1.36 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | ((2+2)*2*17) / 100 | 17 35 | 1
| 28 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0.07752 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | (((2*0,1)*2)*5,7)*17*2/1000 | 17 35 | 1
| 29 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (пороги) | 100 м | 0.272 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | (0,8*17*2) / 100 | 17 35 | 1
| 30 | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм | т | 0.068272 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | (0,272*100*0,1)*25,1/1000 | 17 35 | 1
| 31 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением лестница в приямке | т | 0.0072 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 | 3,6*2/1000 | 17 35 | 1
| 32 | Лестница приставная | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.16 |  | 17 35 | 1
Раздел 5. Замена люка | [8 empty] | Раздел 5. Замена люка
Люк | [9 empty] | Люк
| 33 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 / Демонтаж | 100 м2 | 0.0081 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.17 | (0,9*0,9*1) / 100 | 18 36 | 1
| 34 | Монтаж люка противопожарного | м2 | 0.81 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.17 | 0,9*0,9*1 | 18 36 | 1
| 35 | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х900 мм | шт | 1 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.17 |  | 18 36 | 1
Раздел 6. Пусконаладка лифтов | [8 empty] | Раздел 1. Пусконаладка лифтов
| 36 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, релейно-контакторный | шт | 2 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.17 |  | 18 36 | 1
| 37 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-001-01 | остановка | 14 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.17 | (17-10)*2 | 18 36 | 1
Раздел 7. ПНР диспетчеризации | [8 empty] | Раздел 2. ПНР диспетчеризации
| 38 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 | ПД 021-26 Раздел 4. КР2 л.17 |  | 18 36 | 1
| Составил: | (Заместитель генерального директора по региональным продажам ООО «ТАТЛИФТ» Архипов А.А.) | [8 empty] | (Заместитель генерального директора по региональным продажам ООО «ТАТЛИФТ» Архипов А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]